## KR进度明细
Objective 目标 | KR# 关键结果 | Owner | 进度(%) | 进度描述 | 健康度 | 健康度说明 | 权重(%)
目标一：业务支持 从单点支持升级为对studio项目的production结果负责，确保重点项目的研发效率与质量，支撑核心发行业务稳定增长 | KR1：丰富度量评估，促进研发提效 通过建立150+质量和效率指标数据库并在至少1家工作室落地，确保项目里程碑100%按时达成且提升其研发效率20% | brightwan | 31 | 1. 完成研效评估框架，新增 44 个研效Benchmark指标 定义，覆盖创意、资产、工程和协作四个类别； 2. 研效专项IEGG 层面快速推进中，明确 P2 和 DoW 作为试点项目。P2按计划3 月跟 Sharkmob 对齐目标，4 月完成深入研效评估，识别主要效率问题并调动资源帮 Sharkmob 提升效率。 | 🟢 进展顺利 |  | 20
| KR2：研发管线工具助力关键生产提效 将端手一体引擎研发管线、性能分析管线等转化为即插即用的工具，并在Project Spirits等至少4款项目中应用，为项目核心生产环节提效30% | brightwan/windywang | 30 | 1. SP 项目端手一体推进顺利，已能构建可运行的 Android/iOS 版本； 2. 性能管线新增 POI分析、资产分析和内存分析能力，已全面落地 GST 和 SP 2 款业务，Sparrow 和 DoW 接入推进中； 3. 支持 SP 项目建设PCG/剧情演出/角色编辑等标准化生产管线，符合永星和韩方要求。 | 🟢 进展顺利
| KR3：质量交付保障 通过端到端的技术保障、TechConnect平台运营（90%参与率，1000+人次）为重点studio提供深度技术支持，确保交付质量达标 | brightwan | 28 | 1. 已完成Arrows一期汇总数据，覆盖核心广告漏斗、输入、安装、活跃和留存等核心指标；二期数据接入框架准备完成，等待接入； 2. TL 完成数据知识库治理，Data Agent 首个版本已上线，支持历史游戏过往游戏查询和初步分析； 3. 支持 DE Warframe Android 修复 TOP Crash 问题（Crash 率减少 50%），并帮助进行性能优化，缓解了手机发热问题，有效保障Android顺利上线； 4. 支持 GST 性能优化和适配问题，保障 SL 顺利上线。 5. Luna GI 接入Sharkmob P2，在中低端设备替换 Lumen GI，有效保障画质的同时提升渲染性能； 6. TechConnect按节奏运营，并在GDC期间顺利举办线下闭门技术峰会，238 人参与，13 个 Session，22 位 Speaker，反响热烈。 | 🟢 进展顺利
| KR4：发行业务深度支持 借助GaaS和Data&AI等技术能力升级，为NIKKE、HOK重点发行业务挖掘实践3-5创新效果场景；为来自studio的Project Spirits、Wonderland和The Cube等业务对接发行窗口期间，提供PC/Console定制化发行技术方案 | asherzhou | 30 | 1、NIKKE等重点业务引入AI应用在：Blablalink AI搜索产品，角色人设监修/剧情查询RAG构建等功能，预计4月上线。HOK 业务 AI多模态引入KOL作品分析以及AIGC管线。 2、研发GST业务，在AI电台生成音乐预计在6-7月上线，AI UGC短视频项目在4月上线。 3、SE项目，定制化launcher，AI演出、表情和模型等能力引入。Wonderland，The Cube启动对接定制化账号能力 | 🟢 进展顺利
目标二：AI全面升级 打造具备行业领先能力的AI产品，扩大AI在studio和发行业务上的落地场景和范围，在AI原生玩法上驱动业务取得突破 | KR1：AI研发提效 落地至少3个studio AI研发项目，解决实际研发生产痛点，显著提升制作效率 | ruidwang/windywang/ramkingxie | 30 | 【AI研效工具】 1. 面向studio的GamePilot AI聚合门户上线MVP版本，包含生图，生视频，本地化，AI工作流等工具，永星50人左右日常高频使用； 2. AI代码审查Agent接入Funcom，永星等业务，代码审查有效比例显著高于行业类似工具（75% vs. 20-30%)； 3. AI行为树生成工具接入永星项目，策划反馈解析准确，加速行为树理解、修改和生成； 4. AI美术平台、AI性能分析完成POC，包括3D模型PBR材质生成，引擎内实时自动调色、场景画面优化，引擎渲染分析、解读、优化等关键功能； 【AI内容生产】 1. AI剧情演出管线完成基础对话演绎能力，包括角色眼神朝向，微表情，动作匹配等相关能力已经进入正式版本； 2. AI人物角色管线上线基于原画捏身体捏脸方案； 3. AI智能动作库入库10k+动作，完成maya插件开发支持专业动画师； | 🟢 进展顺利 |  | 12
| KR2：AI原生玩法创新 与至少1家studio深入合作，共同打造以AI为核心的玩法体验/UGC，建立差异化产品优势 | ruidwang | 27 | 1. GST对齐UGC需求，确定技术方案，启动导演模式（社交分享UGC）的开发，5月底封板；同时捏脸系统完成开发，已上线后台服务，项目组对捏脸效果满意，4月底随GST版本面向玩家开放； 2. Spirit立项AI虚拟人女友项目，开启合作； 3. Wonderland开启UGC沟通，敲定协作模式； 4. 启动游戏世界模型、端到端语音模型等面向玩家的游戏向前沿AI探索； | 🟢 进展顺利
| KR3：AI发行应用量产 在发行链路上进行全面AI升级，AI覆盖策略洞察、投放优化等应用场景，并在AI素材生产上实现产量翻倍 | kiddwang | 27 | 1、AURA智能投放模块MVP开发中，月底完成交付，初步能力包含了智能策略，智能素材上下架，将会在4月在麻将业务上落地使用。 2、素材生产模块，AI生产素材在TM3D的AppLovin渠道上已经占比30%Cost，全链路生产流程已基本打通，可完成从洞察到生产到上线的全链路服务能力 | 🟢 进展顺利
目标三：GaaS技术能力升级 支持studio业务向GaaS模式升级，重点建设符合PC/Console为主产品特点的工具和技术策略，以帮助studio建立长青运营能力 | KR1：GaaS模式覆盖更多studio 在1-2家Studio落地官方生态实践，构建GaaS生态能力，促进用户活跃和沉淀 | kiddwang | 25 | GaaS官方生态建设方面，有2个项目已经按计划进行中，5个在规划中： 1、永星SE项目Launcher能力接入，官网建设，以及玩家测试的Playtest的支持； 2、GST项目Launcher、账号、官网、社区、网红、UA的全整体GaaS服务接入，准备支持4月份节点； 3、Yager的账号接入达成意向，计划VS之后正式启动。 4、Lighthouse账号接入中，计划5月alpha前接入完成。 5、Fatshark官网和Launcher、官网已完成方案沟通，待明确Fatshark Colony专项是否使用我们的技术方案。 6、Mundfish the Cube项目账号接入规划中，计划kickoff后启动沟通。 7、Stunlock的官网服务升级。 8、准备启动PoE2国内社区体系的搭建 | 🟢 进展顺利 |  | 12
| KR2：新场景突破 为在线业务带来显著增量收益，覆盖3+新业务场景，带来不低于5%的运营指标提升，实现重点合作突破 | kiddwang | 30 | 1、休闲游戏赛道支持，AiX/AI帮助麻将和MC提升素材产能30%以上，打破了头部素材老化的瓶颈。GaaS业务服务，游戏业务覆盖度已经达到了33款；完成MC 8球、地铁跑酷、TM3D、Arrows等重点业务的全覆盖。 2、Studio的服务支持：支持10+海外studio。 a、DE方面，AiX完成了DE国区UA支持；SML完成首次邮件发送，相对之前CRM邮件触达效率提升10%；同时CreatorHub已经完成Demo，注册并开始使用平台能力；GTM Agent完成Demo，待接入 b、Fatshark方面：Studio层级的Creator Program落地，可一站式管理多个title的creator program；Darktide Q1 campaign 顺利开展，运营稳健；Beyond the Hive 版本产出150K媒体价值； c、Moon方面：No Rest for the Wicked APAC Creators Club试水，数据效果优于竞品Lurkit，GTM Proposal获得Studio认可，继续支持APAC项目的全年拓展； d、Funcom方面：Chapter3 opinion结案并获得Studio认可，Paid campaign workflow与studio共创，进入验证末期，即将进入开发； | 🟢 进展顺利
| KR3：重点补充面向主机的GaaS工具升级 通过强化UA、网红、账号、SML、社区等工具数据化和智能化水平，提升游戏发行运营效率10%以上 | kiddwang | 29 | 1、AiX的智能化程度提升，AIForge和Playable ads平台已经开始投产，积累已经达到500+每套/季度；效率提升30%以上； 2、KOL的产品化：Brand Creator Program已经发布，并投产在两个项目上，KOL的项目执行效率可以提速50%以上。 3、SML能力提升：Playtest完成功能开发，3月底交付 4、NEX：智能网页生产工具，已经完成开发，准备投产，预计网页类型的交付效率可提升50%+; 5、账号服务：通过AI完成技术接入提效,接入效率提升10%。 | 🟢 进展顺利
目标四：休闲能力建设 在研发能力、平台能力、休闲AI专项能力三个技术维度，推动休闲游戏技术能力升级建设，支撑Miniclip、合研/自研管线等关键休闲项目，在技术能力上形成行业领先优势，助力休闲战略目标的达成 | KR1：研发能力 构建适配休闲游戏研发特性的产线、SDK及安全工具链体系，保障5款+休闲游戏高效研发、快速迭代调优，满足业务落地需求 | hillsonsong | 40 | 1、休闲游戏AI工厂已打通从方案调研、设计生成、Demo验证到代码与素材生成、组装打包的端到端生产链路，初步具备AI辅助生产能力，麻将项目正试点落地；创意立项+策划文档+原型开发，效率提高适配，从 10 周缩短到 1 周（全程策划主导，研发/美术无需介入） 2、构建休闲游戏商业化SDK，集成 Corridor 高阶竞价、直连 ADN、广告时机算法及违规拦截能力；基于PNT搭建基础SDK，新增热更新、A/B实验及假量识别能力。二者均已落地麻将业务。 | 🟢 进展顺利 |  | 6
| KR2：平台能力（UA+实验） 通过完善UA/ASO工具，使UA Agent覆盖10+款休闲游戏业务；AI素材产能达到500+套/季度；构建A/B实验平台，完成Hubble BI初版建设，构建数据驱动的获客与产品调优能力；完善BI算法和数据科学能力，支持10+款休闲游戏业务 | zhaofengliu/ninghanghu | 30 | UA/ASO Agent工具投产，使UA Agent覆盖10+款包括Miniclip的休闲业务；AI素材产能已达到500+套/季度；构建内部A/B实验平台ABC，实际支持麻将业务的投产。已构建数据驱动的获客与产品调优能力；完善BI算法和数据科学能力，在麻将项目中得到验证。 | 🟢 进展顺利
| KR3：休闲AI专项能力 推动AI能力深度参与休闲游戏研发流程，提升研发效率，实现关卡生成与验证100%自动化 | ruidwang/zhaofengliu | 30 | 麻将关卡的AI动态行为模拟已接近真实玩家行为，可有效支持关卡生成和验证。AI能力在休闲业务的落地，在全链路（AI创意-AI研发-AI投放-AI商业化-AI运营）中均已有实际应用，产出业务价值。将按既定计划持续推进。 | 🟢 进展顺利
其他 额外KR项目 | KR1：New KR Item |  | 0 |  | 未设置 |  | NA

## 里程碑进展
Objective 目标 | KR# 关键结果 | Owner | 里程碑进度(%) | KR进度(%) | 健康度 | Q1 目标 | Q2 目标 | Q3 目标 | Q4 目标
目标一：业务支持 | KR1：丰富度量评估，促进研发提效 | brightwan | 31.4 | 31 | 🟢 进展顺利 | 建立150+质量和效率指标数据库框架 | 在至少1家工作室落地指标体系，并完成可视化看板呈现。P2（4月开始研效评估） / DOW明确试点 | 全面推行度量体系，收集效率提升数据 | 验收度量体系效果，完成年度复盘
| KR2：研发管线工具助力关键生产提效 | brightwan/windywang | 30 | 30 | 🟢 进展顺利 | 端手一体引擎研发管线工具方案落地 | SP端手一体配合项目周期的功能迭代，直到SL； 性能管线在GST/SP项目的功能迭代，Sparrow/DoW接入； PCG/剧情演出/角色编辑等标准化生产管线在SP中的基础功能落地 | 在4+项目中全面应用研发管线工具 | 固化并推广成功的研发管线工具
| KR3：质量交付保障 | brightwan | 28 | 28 | 🟢 进展顺利 | 1. 至少1个studio深度技术支持落地，解决项目关键技术问题 2. 成功举行TechConnect GDC 线下Event | 1. 保障GST SL2和SL3顺利；永星SP项目深度支持，专项交付符合项目预期；再深化一家Studio技术支持并保障交付； 2. TechConnect平台运营活动，人次达到600+； | 1. 保障GST GL；重点支持永星SP项目专项合作；再拓展1家Studio专项合作； 2. TechConnect累计参与人次达到800+，参与率提升至≥80%。 | 1. 保障GST GL；重点支持永星SP项目专项合作；再拓展1家Studio专项合作； 2. TechConnect平台运营活动，人次达到1000+，参与度90%
| KR4：发行业务深度支持 | asherzhou | 30 | 30 | 🟢 进展顺利 | 1、NIKKE 独立站的AI检索、素材AI监修完成开发，并在Q2实现上线 2、GST的AI场景挖掘2个场景，例如：AI电台和AI UGC分享 | 1、保障NIKKE的2个AI场景上线 2、持续实现GST两个场景研发，并进一步实现6月版本落地上线 3、持续与SE、Wonderland和The Cube挖掘1-3个创新场景和定制化发行技术方案 | 完成重点发行业务的技术支持 | 完成重点发行业务的技术支持
目标二：AI全面升级 | KR1：AI研发提效 | ruidwang/windywang/ramkingxie | 30 | 30 | 🟢 进展顺利 | 与永星项目组深度合作，确定3个AI合研研发提效项目，确定技术方案 | 启动至少3个AI合研研发项目的开发，完成POC | 完成至少2个AI合研研发项目的开发，提升游戏研发效率 | 完成并推动至少3个AI合研研发项目的接入，量化AI研发提效成果
| KR2：AI原生玩法创新 | ruidwang | 27 | 27 | 🟢 进展顺利 | 探索并确定合作项目，规划AI玩法方案 | 启动AI原生玩法的原型开发 | 完成可玩版本POC，进入内部测试与调优 | 推动接入，评估AI原生玩法项目阶段成果
| KR3：AI发行应用量产 | kiddwang | 27 | 27 | 🟢 进展顺利 | 规划发行链路AI升级场景优先级，打通基本系统流程 | 1、AiX智能投放系统（AURA），在麻将业务上落地使用，逐步打磨产品和功能。 2、AI素材生产管线打通，特定类型的素材，可以实现完全自动化生产。 | 1、AiX智能投放系统（AURA）覆盖更多渠道（Google、Applovin）等，更大程度上解放人力； 2、素材产能提升提升50+； | 1、AiX智能投放系统（AURA）沉淀经验，取得MC的合作意向。 2、素材生产工具，提升产能100%+；同时也在MC上需求更多业务的合作场景。
目标三：GaaS技术能力升级 | KR1：GaaS模式覆盖更多studio | kiddwang | 24.8 | 25 | 🟢 进展顺利 | 完成各Studio的GaaS能力调研，达成1-2家目标Studio的合作意向 | 启动Studio启动GaaS生态建设，支持GST等项目节点 | 根据业务自身的项目节奏，落地完成1～2家studio的GaaS生态建设（yager的账号生态、GST的完整官方生态、SE的完整官方生态） | 评估GaaS生态对用户活跃的效果，汇总整体GaaS生态带来业务价值
| KR2：新场景突破 | kiddwang | 30 | 30 | 🟢 进展顺利 | 重点场景和业务的深耕（比如休闲游戏支持和DE等重点Studio的支持），并通过数据和AI带来显著的效果提升。 | 1、休闲赛道方面：AI能力落地完整验证路径，全自动化体系初步落地使用。 2、Studio支持方面：在DE、Funcom、Fartshark、yager等重点业务上AiX、SML、CreatorHub有合作并有明确业务效果 | 1、休闲赛道的智能化能力逐步提升，覆盖更多渠道和持续提升全智能产能。 2、Studio各场景，实际落地的增量效果评估，部分场景达到5%左右效果提升。 | 1、休闲赛道支持方面，MC合作的重点支持，将能力复用给到Miniclip。 2、针对Studio新场景的总结落地效果（目标5%+），制定对27年发行业务的合作规划。
| KR3：重点补充面向主机的GaaS工具升级 | kiddwang | 29.8 | 29 | 🟢 进展顺利 | GaaS各能力升级和效率提升，通过智能化提升覆盖各主机和PC类型游戏发行效率 | 游戏用户测试方案的联通，通过playtest将社区和用户管理进行完成系统闭环 | GaaS工具智能化升级，市场工具AiX、CreatorHub、SML和账号社区全链路闭环 | 验收GaaS工具升级对运营效率的提升
目标四：休闲能力建设 | KR1：研发能力 | hillsonsong | 40.9 | 40 | 🟢 进展顺利 | 启动休闲游戏的研发管线设计。AI填空、人工把关 | 策划、研发、美术各环节打通，减少人工卡点 | 实现完整闭环，进一步降低人工卡点 | 实现AI自主调度 确保休闲研发工具链支持5款+游戏
| KR2：平台能力（UA+实验） | zhaofengliu/ninghanghu | 30 | 30 | 🟢 进展顺利 | 定义UA Agent、A/B实验平台等建设路径 | 开始平台组件的核心功能开发 | UA Agent覆盖首批休闲游戏 | 实现UA Agent覆盖10+款游戏等平台能力目标
| KR3：休闲AI专项能力 | ruidwang/zhaofengliu | 30 | 30 | 🟢 进展顺利 | 规划休闲AI专项（如关卡生成）探索方向 | 启动休闲AI专项能力的原型开发 | 休闲AI能力在具体项目流程中试点验证 | 验收休闲AI专项能力达成情况